## 主城区大气污染防治考核奖励项目
附1：
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  |  | 主城区大气污染防治考核奖励项目
主管部门 |  |  | 宿州市生态环境局 |  |  |  | 实施单位 | 宿州市生态环境局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 192 | 192 |  | 192 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 192 | 192 |  | 192 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 宿州市PM10、PM2.5浓度逐年下降 | [5 empty] | 完成2022年大气考核指标
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 评价得分说明
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：考核主城区街道办事处 |  |  | 10 | 11 | 11 | 10
|  |  | 指标2：对重点污染源和重点减排工程巡查次数 |  |  | 10 | 365 | 365 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：解决重点减排工程问题完成率 |  |  | 10 | 95% | 94% | 9.8 | 有些重点减排工程整改需要长期坚持，防止死灰复燃，定期组织“回头看”
|  |  | 指标2：经费支出合规性 |  |  | 5 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：处置环境污染问题的及时性 |  |  | 5 | 当天解决 | 按时完成 | 5
|  |  | 指标2：项目完成及时性 |  |  | 5 | 2022年底前 | 按时完成 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | 5 | ≤总成本预算 | 192万元 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：对地区空气质量的改善 |  |  | 10 | 改善程度明显 | 明显 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：对大气质量的改善或提升 |  |  | 10 | pm2.5改善幅度≥10% | pm2.5较去年提升12.5%，改善程度较高 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：对环境质量改善或提升的持续影响 |  |  | 10 | 影响程度 | 较高 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：公众满意度 |  |  | 10 | ≥70% | ≥75% | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1： 目标2： …… |  |  |  |  | 目标1完成情况： 目标2完成情况： ……
| 存在的问题： |  |  |  |  | 整改的措施与建议：

## 地表水环境监测网络及预警平台建设
附1：
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  |  | 地表水环境监测网络及预警平台建设
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 761 | 761 |  | 452.8 |  | 10 | 59.5% | 6
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 761 | 761 |  | 452.8 |  | 10 | 59.5% | 6
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年对全市市控23个水质自动站正常运行；完成宿州市地表水监控及应急平台建设并正常运行；宿州市地表水专家服务团队提供技术支持，进一步改善我市主要河流水质，保障考核断面年度达标。 | [5 empty] | 2022年全市市控23个水质自动站正常运行；宿州市地表水监控及应急平台正常运行；宿州市地表水专家服务团队提供技术支持，进一步改善我市主要河流水质，2022年度地表水国家考核断面全部达标。
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：水质自动检测站 |  |  | 23个 | 23 | 5 | 5
|  |  | 指标2：地表水监测及应急平台 |  |  | 1个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 指标3：地表水专家团队 |  |  | 1个 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：水质自动检测站 |  |  | 符合合同招标文件要求 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 指标2：地表水监测及应急平台 |  |  | 符合合同招标文件要求 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 指标3：地表水专家团队 |  |  | 符合合同招标文件要求 | 完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：水质自动检测站运维时效 |  |  | 12个月 | 12 | 4 | 4
|  |  | 指标2：地表水监测及应急平台运维时效 |  |  | 12个月 | 12 | 4 | 4
|  |  | 指标3：地表水专家团队服务时效 |  |  | 12个月 | 12 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：水质自动检测站 |  |  | 348万 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 指标2：地表水监测及应急平台 |  |  | 0 | 完成 | 0 | 0 | 平台已通过最终验收投入使用
|  |  | 指标3：地表水专家团队 |  |  | 327万 | 完成 | 4 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：提升土地升值空间 |  |  | 改善河流水质，提升周边土地升值空间 | 完成 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：通过项目的实施，有效推进了水污染防治工作的进程，对本市水环境质量改善提升明显。 |  |  | 本市水环境质量改善提升 | 完成 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：2022年度地表水国家考核断面全部达标 |  |  | 13国家考核断面 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：通过项目的实施，我市2022年度优良水体比例为53.8％，较去年提升15.3个百分点，超额完成年度目标。 |  |  | 优良水体比例提升 | 完成 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≧90% | 满意率85% | 10 | 9 | 通过群众调查，群众对项目的实施满意度较高，满意率达85%
总分 | [7 empty] | 100 | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。