## sheet1
2017年9月省委、省政府下达我市《整改任务书》中突出环境问题整改完成情况公示表 （第二批）
序号 | 交办问题基本情况 | 承办责任单位 | 整改措施及效果 | 整改落实情况
1 | 宿州市局部地区地下水超采严重，城市建设地面硬化导致地下水补给量减少；同时，企业排污也导致地下水存在被污染风险。 | 市水利局 | 1.截至2017年8月20日，已对市经开区54家取水无审批企业全部纳入依法管理，对其中的11家停止了取水，对其他43家办理了临时取水手续。截至2019年10月，43家临时取水企业中24家已接通自来水，并已封闭了自备井；4家企业已依法办理了取水许可；对处于暂未接通自来水区域的企业，待通水后将及时封闭其自备井。 2.依法落实取水许可制度和水资源有偿使用制度；对整改企业依法纳入水资源管理，2019年度依法缴纳水资源费71.4415万元。 经宿州市检察院对市经开区企业取水无审批公益诉讼检察，取水无审批整改工作符合法律规定。 3.2019年7月，市水利局全面核查该问题整改成效，市主城区水源一级保护区内与供水无关的设施均已清除，水源地内养殖场已取缔；根据2019年截至6月的水位监测结果，较2018年同期相比，水源地水位已有所回升。 | 已完成整改，并通过验收。
2 | 宿州市畜禽养殖污染防治设施建设缓慢。全市共有规模化畜禽养殖场3022家，仅1900家配套建设了污染防治设施，覆盖率仅为62.9%。泗县红旗养猪场沼气池沼液通过软管抽排到场区外东侧苗圃间的土坑内，部分猪粪露天晾晒在场区内未采取防渗措施的空地上。 | 市农业农村局 | 一、措施： 因地制宜，全面提升粪污处理设施覆盖率和运行率。利用生猪调出大县奖励资金、农业面源污染综合治理试点项目、畜禽粪污资源化利用项目等资金，加大投入，加快规模养殖场粪污处理设施的建设，2017年底实现全市现有规模畜禽养殖场配套粪污贮存、处理、利用设施比例达到70%以上；到2020年，畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前1年达到100%。 二、核查验收情况： 1.2019年8月，市农业农村局对原泗县红旗养猪场环境污染问题整改情况进行现场核查，该处养殖圈舍已全部拆除，原养殖人员居住用房现已改做护林房。 2.根据农业农村部养殖场直联直报系统显示，截至2019年11月我市共有规模化养殖场1672家，设施装备配套率为99.46%，畜禽粪污综合利用率为88.29%，大型规模养殖场配套率为100%，已提前实现2020年度整治提升的目标任务。 3.2019年11月7日-13日，市农业农村局派两个验收组赴各县区开展畜禽养殖污染整治成效验收工作，对各县区规模养殖场设施装备配套情况进行了抽查。全市共抽查42家规模养殖场，均符合有关要求，全部配套建设投运了粪污处理设施。 | 已完成整改，并通过验收。
3 | 砀山黑臭水体治理进展不快。利民河（帝景水岸段）堤坝虽进行整治，但水体淤泥较多。阚河尚未治理，水面上水草及漂浮物较多。 | 砀山县 | 1.砀山县利民河（帝景水岸段）已于2017年5月25日清淤治理完毕；阚沟已于2017年被列入利民河流域治理工程，砀山县政府投入274万元对阚沟支流毛庄沟进行了工程治理。 2.2019年8月，市住建局全面核查该问题整改成效，利民河（帝景水岸段）已清淤治理完毕；阚沟已治理完毕，水面清洁，无水草及漂浮物。 | 已完成整改，并通过验收。