## 填表说明
填表说明
1、汇总表 请大家填写1~7月份汇总的数据。
2、15个分项目的完成清点表中，填写7月份的完成项目数据。
3、表14 建筑施工扬尘整治表格填写中控尘措施代号：1封闭围挡、2道路硬化、3材料堆放遮盖、4进出车辆冲洗、5工程立面围护、6建筑垃圾清运、7其他,填写时根据具体情况和要求选择相应的序号。
4、请于8月5号之前提交至大气办 可发至邮箱或qq，提交材料包括excle版本和纸质盖章扫描确认电子版。
此处填写1~7月份该项目完成数字
此处请填写各市的市名
请注意此处填写的是7月份完成数据，不是1~7月份
请用代号表示
请用代号表示
请填控尘措施统计个数
项目总数，请认真核对各市盖章确认版本的项目总数

## 汇总表
2018 1~7月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-1
市 | 35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目 |  |  | 35蒸吨小时以上燃煤锅炉超低排放改造项目 |  |  | 燃煤机组超低排放治理项目 |  |  | 乡镇10蒸吨以下燃煤小锅炉淘汰项目 |  |  | 工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目
| 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率
宿州 | 6 | 1 | 17% | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0% | 165 | 12 | 7% | 22 | 16 | 72%
2018 1~7月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-2
市 | 港口码头整治项目 | [5 empty] | 遥感监测系统建设项目 | [5 empty] | 落后产能淘汰（过剩产能压缩）项目
| 拟建扬尘污染防治设施（套） | 完成数 | 完成率 | 港口码头岸电系统改造设施（套） | 完成数 | 完成率 | 固定式设备数（台） | 完成数 | 完成率 | 移动式设备数（台） | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率
宿州 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 1~7月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-3
市 | 重污染企业环保搬迁改造项目 |  |  | 开发区集中供热改造项目 |  |  | 混凝土搅拌站扬尘防治设施 | [5 empty] | 工业物料堆场扬尘防治设施
| 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 改造除尘设施（套） | 完成数 | 完成率 | 新增除尘设施（套） | 完成数 | 完成率 | 新增除尘设施（套） | 完成数 | 完成率
宿州 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 | 29 | 64.4%
2018 1~7月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-4
市 | 非煤矿山扬尘整治项目 |  |  | 建筑施工扬尘整治项目 |  |  | 餐饮业油烟治理项目 |  |  | 非道路移动机械摸排清单 |  |  | 重型车辆绕城方案制定
| 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 新增控尘项目数 | 完成数 | 完成率 | 需改造餐饮企业（家） | 完成数 | 完成率 | 是否摸排 |  |  | 是否制定
宿州 | 9 | 8 | 88.9% | 55 | 55 | 100% | 136 | 118 | 86.7% | 是 |  |  | 是

## 1、35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目7月份完成清单
宿州市35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目完成清单汇总（7月份）
（2018年度）
序号 | 县（市、区） | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年） | 淘汰或改造方式（1.改气、2.改电、3.改集中供热）

## 2、35蒸吨小时以上燃煤锅炉超低排放改造项目7月份完成清单
宿州市35蒸吨/小时以上燃煤锅炉特别排放限值改造项目7月份完成清单汇总（发电机组除外）
（2018年度）
序号 | 县（市、区） | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年）

## 3、燃煤机组超低排放治理项目7月份完成清单
( )市燃煤机组超低排放治理项目7月份完成清单
（2018年度）
序号 | GPS | 县（市、区） | 企业名称 | 机组编号 | 设备规模（千瓦/时）

## 4、乡镇10蒸吨以下燃煤小锅炉淘汰项目7月份完成清单
宿州市乡镇10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目7月份完成清单
（2018年度）
市 | 县、区 | 序号 | 乡、镇 | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年） | 计划淘汰或改造方式
宿州市 | 砀山 | 1 | 朱楼镇 |  | 陈坤浴池 |  | 1 | 供热 |  | 140 | 改生物质颗粒
宿州市 | 砀山 | 2 | 薛楼园区 |  | 清水浴池 |  | 1 | 供热 |  | 160 | 改生物质颗粒
宿州市 | 萧县 | 3 | 龙城镇 |  | 熙可安粮（安徽）食品有限公司 |  | SZL4 |  | 4蒸吨3台 | 2800 | 改汽
宿州市 | 萧县 | 4 | 龙城镇 |  | 萧县人民医院 |  | DZL4-1.25，LSG0.98-0.7 |  | 4蒸吨1台,0.98蒸吨1台 | 1000 | 搬迁
宿州市 | 萧县 | 5 | 龙城镇 |  | 九龙国际大酒店 |  | LSC0.95,QZL2 |  | 2蒸吨一台，0.95蒸吨1台 | 600 | 改汽
宿州市 | 泗县 | 6 | 大庄镇 |  | 美惠多浴池 |  | CLDG900 | 热水炉 | 0.1 | 30 | 清洁能源改造

## 5.工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目7月份清单
宿州市工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目7月份清单
（2018年度）
序号 | 县区 | GPS | 企业名称 | 所属行业 | 减排措施类型 | 实施范围或生产装置 | 整治措施工艺或参数描述 | 新增削减能力（吨/年）
1 | 埇桥区 |  | 宿州市鑫鑫木业有限公司 | 板材 | 工艺有组织废气治理 | 热压机 | UV光解净化法

## 6.港口码头项目整治7月份完成清单
( )市港口码头项目整治7月份完成清单
（2018年度）
序号 | 县区 | GPS | 港口码头名称 | 坐落位置 | 年吞吐量（万吨） | 扬尘污染防治设施（套） | 集装箱码头、大型货运码头拟建岸电改造设施（套）

## 7.遥感监测系统建设项目7月份完成清单
（）市遥感监测系统建设项目7月份完成清单
（2018年度）
序号 | 项目名称 | 已有设备 | 增加固定式设备（套） | 增加移动室设备（套） | 建成时间 | 联网时间

## 8.落后产能淘汰项目7月份完成清单
( )市落后产能淘汰项目7月份完成清单
（2018年度）
序号 | GPS | 县（区） | 行业 | 企业名称 | 淘汰或压缩生产线（设备）型号及数量 | 产能

## 9.重污染企业环保搬迁改造项目7月份完成清单
（）市重污染企业环保搬迁改造项目7月份完成清单
（2018年度）
序号 | GPS | 县（区） | 重污染企业名称 | 生产设备（生产线）名称 | 迁往地点（填写省市区内或省市区外）

## 10.集中供热项目7月份完成清单
()市集中供热项目7月份完成清单
（2018年度）
序号 | 县（区） | 完成开展集中供热的开发区个数 | 其中：包含集中供热项目 |  |  | 其中：开发区属国家级 | 其中：开发区属省级
|  | 个数 | 个数 | 名称 | GPS | 个数 | 个数

## 11.大气污染防治项目7月份完成清单（混凝土搅拌站）
宿州市大气污染防治项目7月份完成清单（混凝土搅拌站）
（2018年度）
县（区） | 序号 | GPS | 企业名称 | 座落地点 | 投产时间（年、月） | 年产量（万吨） | 搅拌机设施（套） | 现有除尘设施（套） | 改造除尘设施（套） | 新增除尘设施（套）
砀山县 |  |  | 砀山县建功混凝土有限公司 | 砀城镇侯楼行政村 |  | 60 | 2 | 1
砀山县 |  |  | 砀山国华混凝土有限公司 | 关帝庙镇邵楼村 |  | 50 | 2 | 1
萧县 | 1 |  | 萧县华特混凝土制品有限公司 | 萧县朱圩子经济开发区 | 2009.9 | 二条线、设计产量30万方。 | 2 | 2 | 1
萧县 | 2 |  | 萧县鑫河混凝土有限公司 | 圣泉乡郑腰庄 | 2012.6 | 二条3方机生产线，设计产量50万方。 | 2 | 2 | 1
萧县 | 3 |  | 萧县三鑫混凝土有限公司 | 萧县圣泉乡政府西侧300米 | 2016.4 | 一条生产线，设计产量30万方 | 1 | 1
萧县 | 4 |  | 萧县世通建材有限公司 | 黄口镇丰黄路向北500米处 | 2010.9 | 三条线，设计产量45万方 | 3 | 3 | 1
萧县 | 5 |  | 萧县佳缘商混 | 杨楼镇孙庄村 | 2018.3 | 二条线，设计产量30万方 | 2 | 2 | 2
萧县 | 6 |  | 萧县中兴混凝土有限公司 | 闫集镇孟楼 | 2016.5 | 二条线，设计产量30万方 | 2 | 2
萧县 | 7 |  | 萧县腾誉混凝土搅拌站 | 孙圩子开发区 | 2017.11 | 二条线，设计产量30万方 | 2 | 2 | 1
泗县 | 1 |  | 安徽砼鼎新新型建材有限公司 | 泗县西关原三湾窑厂 | 2013-04-01 | 30 | 1 | 1
泗县 | 2 |  | 泗县三鼎新型建材有限公司 | 泗县北关八里桥处 | 2011-04-01 | 100 | 3 | 1
泗县 | 3 |  | 泗县正源新型材料有限公司 | 泗县草沟东经济区 | 2013-04-01 | 30 | 2 | 1
泗县 | 4 |  | 泗县金丰新型建材有限公司 | 泗县南关草沟路 | 2013-11-01 | 30 | 2 | 1
泗县 | 5 |  | 泗县中顺达新型建材有限公司 | 泗县西关经济开发区 | 2013-04-01 | 50 | 2 | 1
泗县 | 6 |  | 泗县二建混凝土有限公司 | 泗县西关三湾省道南 | 2013-09-01 | 60 | 3 | 1
泗县 | 7 |  | 泗县三鑫混凝土有限公司 | 泗县大庄街佃庄处 | 2013-07-01 | 20 | 2 | 1
泗县 | 8 |  | 泗县永盛商砼有限公司 | 黄圩镇三侯工业园区 | 2016-10-01 | 20 | 1 | 1
泗县 | 9 |  | 泗县龙鑫商砼建材 | 泗县黑塔镇北 | 2013-05-01 | 30 | 1 | 1
泗县 | 10 |  | 泗县中联水泥有限公司 | 泗五大桥南 | 2015-09-01 | 60 | 2 | 1

## 12.大气污染防治项目7月份完成清单表（工业物料堆场）
宿州市大气污染防治项目7月份完成清单表（工业物料堆场）
(2018年度)
序号 | GPS | 县（区） | 物料堆场名称 | 位置 | 占地面积（m2） | 主要物品名称 | 现有除尘设施（套） | 新增除尘设施（套）
1 |  | 砀山县 | 东风建材 | 金山社区 郭庄 | 6667 | 沙石 水泥 | 已清理 | 1
2 |  | 砀山县 | 西北沙石料场 | 砀官路黄 楼西头 | 5334 | 沙石 水泥 | 已清理 | 1
3 |  | 砀山县 | 贾庄料场 | 北郊贾庄 | 2667 | 沙石 水泥 | 0 | 1
4 |  | 泗县 | 安徽和佳医疗用品科技有限公司 煤场 | 厂区西北角 | 752 | 清洁煤 | 喷淋、封闭 | 无
5 |  | 泗县 | 安徽和佳医疗用品科技有限公司 | 厂区西北角 | 260 | 煤渣 | 喷淋、封闭 | 无
6 |  | 泗县 | 泗县强英食品有限公司燃煤堆放场 | 院内 | 240 | 煤 | 封闭 | 无
7 |  | 埇桥区 | 宿州市明天新型材料煤矸石堆场 | 蕲县镇 | 1050 | 煤矸石 | 0 | 1
8 |  | 埇桥区 | 宿州市大用新型建材煤矸石堆场 | 蕲县镇 | 1000 | 煤矸石 | 0 | 1

## 13.大气污染防治项目7月份完成清单表（矿山整治）
宿州市大气污染防治项目7月份完成清单表（矿山整治）
(2018年度)
序号 | GPS | 县（区） | 企业名称 | 年产量（万吨） | 破碎机（台） | 除尘设施（套） | 关闭设施（套） | 改造除尘设施（套） | 新建除尘设施（套） | 是否采取道路堆场控尘措施

## 14.大气污染防治项目7月份完成汇总表（建筑施工扬尘整治）
宿州 市大气污染防治项目7月份完成汇总表（建筑施工扬尘整治）
（2018年度）
序号 | GPS | 县（区） | 建筑工地名称 | 位置 | 建筑面积（万m2） | 开工时间（年、月） | 完工时间（年、月） | 现有控尘措施(请用代号表示) | 现有控尘措施共计（项） | 新增控尘措施（请用代号表示） | 新增控尘措施共计（项）
1 |  | 宿州市 | 汴河小镇一标 | 北二环路东头南侧 | 11 | 2018.4 | 2020.1 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 泡雾机，远程视频监控系统，塔吊喷淋、道路喷淋 | 4
2 |  | 宿州市 | 沈苑小区A区 | 港口路与汴河路交口 | 10 | 2018.3 | 2019.9 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 泡雾机，远程视频监控系统，塔吊喷淋、道路喷淋 | 4
3 |  | 宿州市 | 沈苑小区B区 | 港口路与汴河路交口 | 34.7 | 2017.12 | 2020.3 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 泡雾机，远程视频监控系统，塔吊喷淋、道路喷淋 | 4
4 |  | 宿州市 | 南翔恒泰云商城八区三期 | 纬十一路 | 9 | 2018、7 | 2019、5 | 1、2、3、4、5、6、 | 6 | 泡雾机，远程视频监控系统，塔吊喷淋、道路喷淋 | 4
5 |  | 宿州市 | 宿州新城吾悦广场 | 人民路与汴河路交口 | 18 | 2018、7 | 2019、12 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 泡雾机，远程视频监控系统，塔吊喷淋、道路喷淋 | 4
6 |  | 宿州市 | 康明小区 | 东关大街东头 | 0.6 | 2018、7 | 2019.7 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 泡雾机，远程视频监控系统，塔吊喷淋、道路喷淋 | 4
7 |  | 宿州市 | 中粮首府 | 宿淮路与淮河路交口路北 | 3.5 | 2018.7 | 2020.4 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 泡雾机，远程视频监控系统，塔吊喷淋、道路喷淋 | 4

## 15.大气污染防治项目7月份完成汇总表（餐饮业油烟治理）
宿州市大气污染防治项目7月份完成汇总表（餐饮业油烟治理）
（2018年度）
序号 | GPS | 县（区） | 整治企业名称 | 地址 | 经营面积（m2) | 完成油烟净化装置安装（套）
1 |  | 砀山县 | 清真饭店 | 东升路东侧南侧 | 100 | 安装1套油烟净化装置
2 |  | 砀山县 | 久久龙虾 | 砀城滨河路北侧 | 60 | 安装1套油烟净化装置
3 |  | 砀山县 | 大欢大排档 | 砀城滨河路东方不夜城楼下 | 60 | 安装1套油烟净化装置
4 |  | 砀山县 | 马站烧烤 | 砀城滨河路东方不夜城楼下 | 60 | 安装1套油烟净化装置
5 |  | 砀山县 | 一品斋羊肉汤 | 砀城东升路南侧 | 50 | 安装1套油烟净化装置
6 |  | 砀山县 | 陈氏大虾 | 东方不夜城北侧 | 60 | 安装1套油烟净化装置
7 |  | 砀山县 | 大包子 | 砀城宴喜路东侧 | 60 | 安装1套油烟净化装置
8 |  | 砀山县 | 米香缘菜馆 | 振兴路南侧砀城祥泰 国际2号楼 | 110 | 安装1套油烟净化装置
9 |  | 砀山县 | 小辉牛肉 | 振兴路西（北侧） | 180 | 安装1套油烟净化装置
10 |  | 萧县 | 萧县幸运双七快餐店 | 龙城镇凤山花园小区南门东侧 | 400 | 1
11 |  | 萧县 | 南京肯德基有限公司宿州萧县龙城国购餐厅 | 中山路与交通路交叉处龙城国购广场一层 | 350 | 1
12 |  | 萧县 | 萧县国购君亭餐饮服务有限公司 | 萧县龙城镇国购广场 | 5000 | 1
13 |  | 萧县 | 重庆雾里捞火锅 | 萧县龙城镇安粮商业街西头南 | 300 | 1
14 |  | 萧县 | 小葱拌豆腐 | 萧县龙城镇丰收路中段西侧 | 300 | 1
15 |  | 萧县 | 萧县小菜一碟饭店 | 萧县龙城镇健康路南段 | 100 | 1
16 |  | 萧县 | 萧县汪冰雪羊肉馆 | 萧县龙城镇东环路 | 220 | 1
17 |  | 萧县 | 萧县吴大碗饭店 | 萧县龙城镇世纪大道中段 | 120 | 1
18 |  | 萧县 | 萧县汤记徽府酒店 | 萧县龙城镇民治街东段166号 | 200 | 1
19 |  | 萧县 | 萧县金港大酒楼 | 宿州市萧县龙城镇虎山路中段西侧 | 500 | 1