## 填表说明
填表说明
1、汇总表 请大家填写1~7月份汇总的数据。
2、15个分项目的完成清点表中，填写7月份的完成项目数据。
3、表14 建筑施工扬尘整治表格填写中控尘措施代号：1封闭围挡、2道路硬化、3材料堆放遮盖、4进出车辆冲洗、5工程立面围护、6建筑垃圾清运、7其他,填写时根据具体情况和要求选择相应的序号。
4、请于8月5号之前提交至大气办 可发至邮箱或qq，提交材料包括excle版本和纸质盖章扫描确认电子版。
此处填写1~8月份该项目完成数字
此处请填写各市的市名
请注意此处填写的是8月份完成数据，不是1~7月份
请用代号表示
请用代号表示
请填控尘措施统计个数
项目总数，请认真核对各市盖章确认版本的项目总数

## 汇总表
2018 1~8月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-1
市 | 35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目 |  |  | 35蒸吨小时以上燃煤锅炉超低排放改造项目 |  |  | 燃煤机组超低排放治理项目 |  |  | 乡镇10蒸吨以下燃煤小锅炉淘汰项目 |  |  | 工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目
| 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率
宿州 | 6 | 1 | 17% | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 11% | 165 | 19 | 11.5% | 22 | 18 | 81.81%
2018 1~8月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-2
市 | 港口码头整治项目 | [5 empty] | 遥感监测系统建设项目 | [5 empty] | 落后产能淘汰（过剩产能压缩）项目
| 拟建扬尘污染防治设施（套） | 完成数 | 完成率 | 港口码头岸电系统改造设施（套） | 完成数 | 完成率 | 固定式设备数（台） | 完成数 | 完成率 | 移动式设备数（台） | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率
宿州 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 1~8月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-3
市 | 重污染企业环保搬迁改造项目 |  |  | 开发区集中供热改造项目 |  |  | 混凝土搅拌站扬尘防治设施 | [5 empty] | 工业物料堆场扬尘防治设施
| 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 改造除尘设施（套） | 完成数 | 完成率 | 新增除尘设施（套） | 完成数 | 完成率 | 新增除尘设施（套） | 完成数 | 完成率
宿州 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 45 | 33 | 73.3%
2018 1~8月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-4
市 | 非煤矿山扬尘整治项目 |  |  | 建筑施工扬尘整治项目 |  |  | 餐饮业油烟治理项目 |  |  | 非道路移动机械摸排清单 |  |  | 重型车辆绕城方案制定
| 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 需整治施工场地总数（家） | 完成数 | 完成率 | 需改造餐饮企业（家） | 完成数 | 完成率 | 是否摸排 |  |  | 是否制定
宿州 | 9 | 8 | 88.9% | 55 | 55 | 100% | 136 | 119 | 87.5% | 是 |  |  | 是

## 1、35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目8月份完成清单
( )市35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目完成清单汇总（8月份）
（2018年度）
序号 | 县（市、区） | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年） | 淘汰或改造方式（1.改气、2.改电、3.改集中供热）

## 2、35蒸吨小时以上燃煤锅炉超低排放改造项目8月份完成清单
( )市35蒸吨/小时以上燃煤锅炉特别排放限值改造项目8月份完成清单汇总（发电机组除外）
（2018年度）
序号 | 县（市、区） | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年）

## 3、燃煤机组超低排放治理项目8月份完成清单
宿州市燃煤机组超低排放治理项目8月份完成清单
（2018年度）
序号 | GPS | 县（市、区） | 企业名称 | 机组编号 | 设备规模（千瓦/时）
宿州 |  | 埇桥区 | 宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司 |  | 24000 | 机组停运，不再生产

## 4、乡镇10蒸吨以下燃煤小锅炉淘汰项目8月份完成清单
宿州市乡镇10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目8月份完成清单
（2018年度）
市 | 县、区 | 序号 | 乡、镇 | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年） | 计划淘汰或改造方式
宿州 | 泗县 | 1 | 黑塔镇小梁街 |  | 汤鹏大众浴池 |  |  | 热水炉 | 0.3 | 30 | 改生物质
宿州 | 泗县 | 2 | 屏山镇枯河街东 |  | 河东浴池 |  |  | 热水炉 | 0.3 | 30 | 改生物质
宿州 | 泗县 | 3 | 屏山镇枯河街中 |  | 快乐浴池 |  |  | 热水炉 | 0.3 | 30 | 改生物质
宿州 | 泗县 | 4 | 刘圩镇刘圩街中 |  | 友缘浴池 |  |  | 热水炉 | 0.3 | 25 | 改生物质
宿州 | 泗县 | 5 | 刘圩镇刘圩街 |  | 吴奎山浴池 |  |  | 热水炉 | 0.3 | 30 | 改生物质
宿州 | 灵璧县 | 6 | 朝阳镇 |  | 朝阳镇开正浴池 |  |  | 热水 | 0.7 | 40 | 改为用电
宿州 | 灵璧县 | 7 | 朝阳镇 |  | 朝阳镇可欣浴池 |  |  | 热水 | 0.6 | 30 | 改为用电

## 5.工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目8月份清单
宿州市工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目8月份清单
（2018年度）
序号 | 县区 | GPS | 企业名称 | 所属行业 | 减排措施类型 | 实施范围或生产装置 | 整治措施工艺或参数描述 | 新增削减能力（吨/年）
| 埇桥区 |  | 宿州市佳盛木业有限公司 | 板材 | 工艺有组织废气治理 | 热压机 | UV光解净化法
| 埇桥区 |  | 宿州市金峰木业有限公司 | 板材 | 工艺有组织废气治理 | 热压机 | UV光解净化法

## 6.港口码头项目整治8月份完成清单
( )市港口码头项目整治8月份完成清单
（2018年度）
序号 | 县区 | GPS | 港口码头名称 | 坐落位置 | 年吞吐量（万吨） | 扬尘污染防治设施（套） | 集装箱码头、大型货运码头拟建岸电改造设施（套）

## 7.遥感监测系统建设项目8月份完成清单
（）市遥感监测系统建设项目8月份完成清单
（2018年度）
序号 | 项目名称 | 已有设备 | 增加固定式设备（套） | 增加移动室设备（套） | 建成时间 | 联网时间

## 8.落后产能淘汰项目8月份完成清单
( )市落后产能淘汰项目8月份完成清单
（2018年度）
序号 | GPS | 县（区） | 行业 | 企业名称 | 淘汰或压缩生产线（设备）型号及数量 | 产能

## 9.重污染企业环保搬迁改造项目8月份完成清单
（）市重污染企业环保搬迁改造项目8月份完成清单
（2018年度）
序号 | GPS | 县（区） | 重污染企业名称 | 生产设备（生产线）名称 | 迁往地点（填写省市区内或省市区外）

## 10.集中供热项目8月份完成清单
()市集中供热项目8月份完成清单
（2018年度）
序号 | 县（区） | 完成开展集中供热的开发区个数 | 其中：包含集中供热项目 |  |  | 其中：开发区属国家级 | 其中：开发区属省级
|  | 个数 | 个数 | 名称 | GPS | 个数 | 个数

## 11.大气污染防治项目8月份完成清单（混凝土搅拌站）
( )市大气污染防治项目8月份完成清单（混凝土搅拌站）
（2018年度）
县（区） | 序号 | GPS | 企业名称 | 座落地点 | 投产时间（年、月） | 年产量（万吨） | 搅拌机设施（套） | 现有除尘设施（套） | 改造除尘设施（套） | 新增除尘设施（套）

## 12.大气污染防治项目8月份完成清单表（工业物料堆场）
宿州市大气污染防治项目8月份完成清单表（工业物料堆场）
(2018年度)
序号 | GPS | 县（区） | 物料堆场名称 | 位置 | 占地面积（m2） | 主要物品名称 | 现有除尘设施（套） | 新增除尘设施（套）
1 |  | 埇桥区 | 鑫磊新型建材 有限公司煤矸石堆场 | 蕲县镇 | 1000 | 煤矸石 | 0 | 1
2 |  | 埇桥区 | 宏胜新型建材窑厂煤矸石堆场 | 蕲县镇 | 1080 | 煤矸石 | 0 | 1
3 |  | 埇桥区 | 鸿通建材有限公司煤矸石堆场 | 蕲县镇 | 1100 | 煤矸石 | 0 | 1
4 |  | 埇桥区 | 亨成新型建材 有限公司煤矸石堆场 | 蕲县镇 | 1000 | 煤矸石 | 0 | 1

## 13.大气污染防治项目8月份完成清单表（矿山整治）
（ ）市大气污染防治项目8月份完成清单表（矿山整治）
(2018年度)
序号 | GPS | 县（区） | 企业名称 | 年产量（万吨） | 破碎机（台） | 除尘设施（套） | 关闭设施（套） | 改造除尘设施（套） | 新建除尘设施（套） | 是否采取道路堆场控尘措施

## 14.大气污染防治项目8月份完成汇总表（建筑施工扬尘整治）
（） 市大气污染防治项目8月份完成汇总表（建筑施工扬尘整治）
（2018年度）
序号 | GPS | 县（区） | 建筑工地名称 | 位置 | 建筑面积（万m2） | 开工时间（年、月） | 完工时间（年、月） | 现有控尘措施(请用代号表示) | 现有控尘措施共计（项） | 新增控尘措施（请用代号表示） | 新增控尘措施共计（项）
注：填报本表格，请注意建筑面积单位

## 15.大气污染防治项目8月份完成汇总表（餐饮业油烟治理）
宿州市大气污染防治项目8月份完成汇总表（餐饮业油烟治理）
（2018年度）
序号 | GPS | 县（区） | 整治企业名称 | 地址 | 经营面积（m2) | 完成油烟净化装置安装（套）
1 |  | 泗县 | 烧烤一条街 | 东二环与朝阳路交口 | 5000（40家） | 40套