## sheet1 -1
2017年9月省委、省政府下达我市《整改任务书》中突出环境问题整改完成情况公示表（第一批）
序号 | 交办问题基本情况 | 承办责任单位 | 整改措施及效果 | 整改落实情况
1 | 埇桥区城镇污水处理设施建设严重滞后，目前宿州市城区自来水及自备井日供水量达20万吨，但市区城南污水处理厂污水处理能力仅16万吨/日，实际处理14万吨/日。城区污水主管网仅160余公里，老城区有近20平方公里的污水管网不配套，加之雨污混流，每天约3万吨污水直排。 | 市城管局 | 1.增加了城南污水处理厂污水处理能力，2017年以来新增9万吨/日，现已达到25万吨/日的处理能力。 2.建设、完善市主城区污水管网，2017年以来新建官网256.65公里，现已达到467.37公里。 3.实施市主城区错接漏接点改造工程，对排查发现的错接漏接点及时实施改造。 4.经测算，市主城区产生污水约14.87万吨/日，实际处理能力已达到14.71万吨/日，城区污水直排问题已基本得到解决。 | 已完成整改。
2 | 埇桥区黑臭水体整治缓慢，截至2016年底市区内污染严重的12条河流仅有2条完成整治，未能完成国家规定的30%整治目标。 | 市城管局 | 截至2019年6月，宿州市主城区12条黑臭水体已总体实现“初见成效”，符合黑臭水体治理标准；目前正在按照“长治久清”和巩固提升的要求，进行水生态平衡构建、水动力和水景观的提升、补水调水工程、智慧河道等工程建设。 | 已完成整改。
3 | 萧县黑臭水体整治不到位，萧县龙河出境断面水质常年超标。 | 萧县 | 1.实施龙河城区段和城外段的综合治理项目。城区内龙河一期治理工程于2014年9月动工，2016年年底全面竣工； 2017年11月萧县制定了《城区黑臭水体治理方案》，并细化了《萧县龙河干流一河一策实施方案》，继续实施龙河综合治理二期工程， 至2018年10月中旬城区段工程全部完工；2018年2月，城外段龙河治理工程完工。 2.2016年制定了《萧县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》，据此已将龙河流域划定为禁养区，治理后龙河两岸达到了无规模养殖场（户）的治理效果。 3.对排入龙河水系的污水进行了截流，增加了管网里程，对城区污水实现应收尽收，防止未经处理污水排入龙河。 4.为防止两岸污水直排龙河，提升了城南污水处理厂日处理能力，由原来的3万吨/日，增加至6万吨/日，已正常投入运行。 | 已完成整改。