## 填表说明
填表说明
1、汇总表 请大家填写2019年1~3月份汇总的数据。
2、15个分项目的完成清点表中，将全年清单全部列入，截止三月份完成的项目请在备注中标明：已完成，及完成时间。
3、表14 建筑施工扬尘整治表格填写中控尘措施代号：1封闭围挡、2道路硬化、3材料堆放遮盖、4进出车辆冲洗、5工程立面围护、6建筑垃圾清运、7其他,填写时根据具体情况和要求选择相应的序号。
4、请于4月5日前将截至3月31日各重点项目完成情况提交至大气办 可发至邮箱或qq，提交材料包括excle版本和纸质盖章扫描确认电子版及挂网公示网址。
此处填写1~3月份该项目完成数字
此处请填写各市的市名
请用代号表示
请用代号表示
请填控尘措施统计个数
项目总数，请认真核对各市盖章确认版本的项目总数
请列全年清单
新增完成情况备注，按月备注已完成项目的完成日期

## 汇总表
2019 1~8月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-1
市 | 35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目 |  |  | 35蒸吨小时以上燃煤锅炉超低排放改造项目 |  |  | 燃煤机组超低排放治理项目 |  |  | 乡镇10蒸吨以下燃煤小锅炉淘汰项目 |  |  | 工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目
| 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率
宿州市 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 8 | 8 | 100%
2019 1~8月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-2
市 | 港口码头整治项目 | [5 empty] | 遥感监测系统建设项目 | [5 empty] | 落后产能淘汰（过剩产能压缩）项目
| 拟建扬尘污染防治设施（套） | 完成数 | 完成率 | 港口码头岸电系统改造设施（套） | 完成数 | 完成率 | 固定式设备数（台） | 完成数 | 完成率 | 移动式设备数（台） | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率
宿州市 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
2019 1~8月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-3
市 | 重污染企业环保搬迁改造项目 |  |  | 开发区集中供热改造项目 |  |  | 混凝土搅拌站扬尘防治设施 | [5 empty] | 工业物料堆场扬尘防治设施
| 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 改造除尘设施（套） | 完成数 | 完成率 | 新增除尘设施（套） | 完成数 | 完成率 | 需完成除尘各类设施建设企业总数（家） | 完成数 | 完成率
宿州市 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100%
2019 1~8月份大气污染防治重点项目实施计划任务表-4
市 | 非煤矿山扬尘整治项目 |  |  | 建筑施工扬尘整治项目 |  |  | 餐饮业油烟治理项目 |  |  | 烟花爆竹禁燃禁放 |  |  | 重型车辆绕城方案制定
| 项目总数 | 完成数 | 完成率 | 需整治施工场地总数（家） | 完成数 | 完成率 | 需改造餐饮企业（家） | 完成数 | 完成率 | 公示公告 |  |  | 是否制定成文
宿州市 | 27 | 23 | 85% | 86 | 86 | 100% | 0 | 0 | 100% | 有 |  |  | 是

## 1、35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目1-5月份完成清单
宿州市35蒸吨小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目清单（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
序号 | 县（市、区） | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年） | 淘汰或改造方式（1.改气、2.改电、3.改集中供热） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 | 埇桥区经济开发区 |  | 宿州市五星玻璃科技有限公司 |  |  | 工业生产 | / | 2550 | 2 | 2019年8月完成
2 | 萧县 |  | 安徽凯誉塑料科技有限公司 |  | YLW-7000MA | 企业供热 | 10 | 2800 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
3 | 萧县 |  | 安徽强盛合成革有限公司 |  | YLM-5900MA | 企业供热 | 13 | 1100 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
4 | 萧县 |  | 安徽安成橡塑科技有限公司 |  | yll-14000ma | 企业供热 | 20 | 18000 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
5 | 萧县 |  | 安徽宏德利革业有限公司 | 2011A266 | YLW-7000MA | 企业供热 | 10 | 1600 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
6 | 萧县 |  | 安徽国盛合成革有限公司 | 2011A011 | YLW-4700MA | 企业供热 | 10 | 1400 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
7 | 萧县 |  | 安徽正兴合成革有限公司 | 2010A093 | YLW-9400MA | 企业供热 | 10 | 2500 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
8 | 萧县 |  | 安徽省德豪合成革有限公司 | 12D399 | YLL-9500MA | 企业供热 | 13 | 2000 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
9 | 萧县 |  | 安徽宏德利革业有限公司 | 2011A275 | YLW-9400MA | 企业供热 | 13 | 2500 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
10 | 萧县 |  | 安徽省德豪合成革有限公司 | 12D285 | YLL-7000MA | 企业供热 | 10 | 1500 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
11 | 萧县 |  | 安徽美革革业有限公司 | 2010A763 | YLW-7000MA | 企业供热 | 10 | 5000 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
12 | 萧县 |  | 安徽强盛合成革有限公司 | 2011A331 | YLM-4700MA | 企业供热 | 13 | 1100 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
13 | 萧县 |  | 安徽银泰合成革有限公司 | 2011A115 | YLW-9400MA | 企业供热 | 13 | 6000 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
14 | 萧县 |  | 安徽众益合成革有限公司 | 2010A674 | YLW-7000MA | 企业供热 | 10 | 1600 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
15 | 萧县 |  | 安徽众益合成革有限公司 | 2010A737 | YLW-7000MA | 企业供热 | 10 | 1600 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
16 | 萧县 |  | 安徽正兴合成革有限公司 | 2010A537 | YLW-7000MA | 企业供热 | 10 | 2200 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）
17 | 萧县 |  | 安徽正兴合成革有限公司 | 16D407 | YLL-9500MA | 企业供热 | 10 | 2000 | 3 | 2019年4月完成（目前使用生物质供热，集中供热项目正在推进）

## 2、35蒸吨小时以上燃煤锅炉超低排放改造项目1-5月份完成清单
宿州市35蒸吨/小时以上燃煤锅炉特别排放限值改造项目清单（发电机组除外）（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
序号 | 县（市、区） | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）

## 3、燃煤机组超低排放治理项目1-5月份完成清单
宿州市燃煤机组超低排放治理项目清单（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
序号 | GPS | 县（市、区） | 企业名称 | 机组编号 | 设备规模（千瓦/时） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）

## 4、乡镇10蒸吨以下燃煤小锅炉淘汰项目1-5月份完成清单
宿州市乡镇10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰或改造项目清单（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
市 | 县、区 | 序号 | 乡、镇 | GPS | 使用单位名称 | 锅炉编号 | 锅炉型号 | 锅炉用途 | 规模(蒸吨/小时) | 耗煤量（吨/年） | 计划淘汰或改造方式 | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）

## 5.工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目1-5月份完成清单
宿州市工业挥发性有机物（VOCs）综合整治项目清单（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
序号 | 县区 | GPS | 企业名称 | 所属行业 | 减排措施类型 | 实施范围或生产装置 | 整治措施工艺或参数描述 | 新增削减能力（吨/年） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 | 灵璧县 |  | 灵璧县飞马汽贸有限公司 | 机动车维修 | 安装活性炭漆雾处理箱 | 烤漆房 | 活性炭吸附法 |  | 2019年2月完成
2 | 灵璧县 |  | 灵璧宝盛行汽车服务有限公司 | 机动车维修 | 安装UV光氧催化箱 | 烤漆房 | 光氧催化法 |  | 2019年2月完成
3 | 灵璧县 |  | 灵璧县众奥汽车销售服务有限公司 | 机动车维修 | 安装活性炭漆雾处理箱 | 烤漆房 | 活性炭吸附法 |  | 2019年2月完成
4 | 灵璧县 |  | 灵璧县新大桥汽车维修有限公司 | 机动车维修 | 安装活性炭漆雾处理箱 | 烤漆房 | 活性炭吸附法 |  | 2019年2月完成
5 | 经开区 |  | 安徽安特食品股份有限公司 | 酒精制造 | 优化原辅材料和工艺 | 酒精车间 | 采用循环吸收工艺，时时跟踪监测 |  | 2019年4月完成
6 | 经开区 |  | 安徽汇利化工有限公司 | 化工 | 1.尾气吸收治理系统 2.优化生产工艺 | CPE生产车间 | 中和反应工艺 |  | 2019年4月完成
7 | 经开区 |  | 安徽紫金新材料科技股份有限公司 | 包装印刷行业 | 有组织气体排放 | 5号生产车间 | 1.封闭车间形成有组织排放条件 2.通过机械性排风系统将挥发性有机物进入活性炭纤维滤袋空调机组内经过物理吸附处理 3.降低生产车间温度减少挥发性有机物的挥发及排放 |  | 2019年4月完成
8 | 经开区 |  | 宿州中粮生物化学有限公司 | 酒精制造 | 工艺有组织废气治理 | 酒精装置发酵罐清洗液、碱洗液 | 投资费用约31万元，加工5个不锈钢暂存罐，储存清洗液和碱洗液，进行浓缩分离后，稠液返回板框机加工，稀液送污水装置处理，减少了暂存池的废气无组织排放。 |  | 2019年3月完成

## 6.港口码头项目整治1-5月份完成清单
宿州市港口码头项目整治清单（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
序号 | 县区 | GPS | 港口码头名称 | 坐落位置 | 年吞吐量（万吨） | 扬尘污染防治设施（套） | 集装箱码头、大型货运码头拟建岸电改造设施（套） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）

## 7.遥感监测系统建设项目1-5月份完成清单
宿州市遥感监测系统建设项目清单（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
序号 | 项目名称 | 已有设备 | 增加固定式设备（套） | 增加移动室设备（套） | 建成时间 | 联网时间 | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 | 宿州市机动车遥感监测系统 | 0 | 4 | 0 | 2019年6月底 | 2019年7月底 | 2019年7月完成

## 8.落后产能淘汰项目1-5月份完成清单
宿州市落后产能淘汰项目清单（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
序号 | GPS | 县（区） | 行业 | 企业名称 | 淘汰或压缩生产线（设备）型号及数量 | 产能 | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）

## 9.重污染企业环保搬迁改造项目1-5月份完成清单
宿州市重污染企业环保搬迁改造项目清单（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
序号 | GPS | 县（区） | 重污染企业名称 | 生产设备（生产线）名称 | 迁往地点（填写省市区内或省市区外） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）

## 10.集中供热项目1-5月份完成清单
宿州市集中供热项目清单（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
序号 | 县（区） | 开展集中供热的开发区个数 |  | 其中：开发区属国家级 |  | 其中：开发区属省级 |  | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
|  | 个数 |  | 个数 |  | 个数
1 | 灵璧县 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 未完成
2 | 泗县 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 未完成
3 | 萧县 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 未完成

## 11.大气污染防治项目1-5月份完成清单（混凝土搅拌站）
宿州市大气污染防治项目（混凝土搅拌站）清单（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
县（区） | 序号 | GPS | 企业名称 | 座落地点 | 投产时间（年、月） | 年产量（万吨） | 搅拌机设施（套） | 现有除尘设施（套） | 改造除尘设施（套） | 新增除尘设施（套） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
砀山县 | 1 |  | 砀山万华混凝土有限公司 | 官庄镇 | 2018.7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 完成
埇桥区 | 2 |  | 宿州市津达建材有限公司 | 宿马园区楚江大道 | 2012.1 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 完成

## 12.大气污染防治项目1-5月份完成清单表（工业物料堆场）
宿州市大气污染防治项目（工业物料堆场）清单表（截至2019年8月31进度）
(2019年度)
序号 | GPS | 县（区） | 物料堆场名称 | 位置 | 占地面积（m2） | 主要物品名称 | 现有除尘设施（套） | 新增除尘设施（套） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 |  | 埇桥区 | 祁南矿煤矸石堆场 | 祁南矿区西侧 | 16667 | 煤矸石 | 1 | 1 | 2019年2月完成
2 |  | 埇桥区 | 桃园矿煤矸石堆场 | 工业广场北侧 | 2400 | 煤矸石 | 3 | 1 | 2019年3月完成
3 |  | 埇桥区 | 华电煤场 | 华电厂区内 | 40000 | 煤 | 1 | 1 | 2019年3月完成
4 |  | 埇桥区 | 国电煤场 | 国电厂区内南侧 | 100000 | 煤 | 1 | 1 | 2019年3月完成

## 13.大气污染防治项目1-5月份完成清单表（非煤矿山整治）
宿州市大气污染防治项目（非煤矿山整治）清单表（截至2019年8月31日进度）
(2019年度)
序号 | GPS | 县（区） | 企业名称 | 年产量（万吨） | 破碎机（台） | 除尘设施（套） | 关闭设施（套） | 改造除尘设施（套） | 新建除尘设施（套） | 是否采取道路堆场控尘措施 | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 |  | 灵璧县 | 灵璧县虞姬乡小杨山采石厂 | [6 empty] | 是 | 2019年8月完成
2 |  | 灵璧县 | 灵璧县虞姬乡玄妙村山后程庄北约500m处唐山废弃石料厂 | [6 empty] | 是 | 2019年8月完成
3 |  | 灵璧县 | 灵璧县灵西金斗采石总厂 | [6 empty] | 是 | 2019年7月完成
4 |  | 灵璧县 | 宿州市灵璧县虞姬乡山董家村西300m处馍馍山东坡废弃石料厂 | [6 empty] | 是 | 2019年8月完成
5 |  | 灵璧县 | 灵璧县朝阳镇裴集山采石 | [6 empty] | 是 | 未完成
6 |  | 灵璧县 | 灵璧县宏达采石厂 | [6 empty] | 是 | 未完成
7 |  | 灵璧县 | 灵璧县明春矿业有限责任公司 | [6 empty] | 是 | 未完成
8 |  | 灵璧县 | 灵璧县大路乡朱场窑厂 | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
9 |  | 泗县 | 泗县龙腾新型墙体材料厂 | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
10 |  | 泗县 | 泗县金鑫建材有限责任公司 | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
11 |  | 泗县 | 泗县屏山砖瓦厂 | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
12 |  | 泗县 | 草沟镇孙巷村轮窑厂 | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
13 |  | 泗县 | 泗县草沟镇周庙轮窑厂 | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
14 |  | 泗县 | 泗县开元石子加工厂（涂二山） | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
15 |  | 泗县 | 安徽省泗县聚合采石有限公司（涂山） | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
16 |  | 泗县 | 安徽省泗县光荣采石厂（涂山） | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
17 |  | 泗县 | 安徽省泗县永盛采石厂（韩山） | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
18 |  | 泗县 | 泗县高学军采石厂 （韩山） | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
19 |  | 泗县 | 泗县怀邦采石场（鹿鸣山） | [6 empty] | 是 | 未完成
20 |  | 泗县 | 贾大湖采石厂（邢山） | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
21 |  | 泗县 | 泗县张宏石料加工厂（洼张山） | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
22 |  | 泗县 | 泗县东方石料加工有限公司（洼张山） | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
23 |  | 泗县 | 泗县恒顺采石厂（洼张山） | [6 empty] | 是 | 2019年5月完成
24 |  | 萧县 | 安徽雷鸣矿业有限责任公司瓦子口矿山分公司 | 200 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2019年3月完成
25 |  | 萧县 | 安徽雷鸣矿业有限责任公司瓦子口矿山分公司 | 200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2019年3月完成
26 |  | 萧县 | 安徽雷鸣矿业有限责任公司瓦子口矿山分公司 | 220 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 是 | 2019年3月完成
27 |  | 萧县 | 安徽雷鸣矿业有限责任公司瓦子口矿山分公司 | 200 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 是 | 2019年3月完成

## 14.大气污染防治项目1-5月份完成汇总表（建筑施工扬尘整治）
宿州市大气污染防治项目（建筑施工扬尘整治）清单表（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
序号 | GPS | 县（区） | 建筑工地名称 | 位置 | 建筑面积（万m2） | 开工时间（年、月） | 完工时间（年、月） | 现有控尘措施(请用代号表示) | 现有控尘措施共计（项） | 新增控尘措施（请用代号表示） | 新增控尘措施共计（项） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）
1 |  | 砀山县 | 砀山年净水设备2万套3#，4#厂房 | 梨都东路永顺路交叉口 | 0.9 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 1、3、4、6 | 4 | 2 | 1 | 2019年2月完成
2 |  | 砀山县 | 砀山古城一期项目2#地块 | 砀山县梨都东路与芒砀路交叉口 | 0.8 | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 1、3、4、7 | 4 | 0 | 1 | 2019年2月完成
3 |  | 埇桥区 | 三八中心校 | 纺织路以北，宿蒙路以东 | 1.2 | 2018-06-02 | 2019-06-02 | 3、7 | 2 | 4 | 1 | 2019年2月完成
4 |  | 埇桥区 | 十二小钢框架教室 | 汴河路以北，淮海路以东 | 0.3 | 2018-11-03 | 2019-05-03 | 3、7 | 2 | 4 | 1 | 2019年2月完成
5 |  | 埇桥区 | 第十八小学 | 金海大道以西，纺织路以南 | 0.7 | 2018-12-04 | 2019-08-01 | 3、7 | 2 | 4 | 1 | 2019年2月完成
6 |  | 埇桥区 | 汴河路小学 | 汴河路以北，磬云路以东 | 2.2 | 2019-02-01 | 2019-08-01 | 3、7 | 2 | 4 | 1 | 2019年2月完成
7 |  | 埇桥区 | 银河四路九年一贯制 | 银河四路以北，磬云路以西 | 5.4 | 2019-02-02 | 2019-08-01 | 3、7 | 2 | 4 | 1 | 2019年2月完成
8 |  | 埇桥区 | 宿州市埇桥区方河治理工程 | 顺河、夹沟、支河、永安 |  | 2018-12-01 | 2019-10-01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2019年2月完成
9 |  | 埇桥区 | 粮干校安置区 | 西昌南路与淮河路 | 9.3 | 2018-12-01 | 2019-10-01 | 3、7 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
10 |  | 埇桥区 | 大泽路项目 | 大泽路以东浍水路 | 8.8 | 2018-12-01 | 2019-10-01 | 3、7 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
11 |  | 埇桥区 | 恒福新城C区 | 淮河东路 | 26.01 | 2017-07-01 | 2021-05-01 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
12 |  | 埇桥区 | 恒福新城一小校区 | 淮河东路 | 1.08 | 2018-12-01 | 2019-08-01 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
13 |  | 埇桥区 | 西关街道四号地拆迁区 | 胜利西路 |  | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
14 |  | 埇桥区 | 小秦楼拆迁区 | 胜利西路与磬云路交叉口东北角 |  | 2018-11-01 | 未 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
15 |  | 埇桥区 | 十四号地 | 人民路与汴河路交叉口西南角 |  | 2017-10-01 | 未 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
16 |  | 埇桥区 | 十六号地（二期） | 浍水路与人民路交叉口东北角 |  | 2018-05-01 | 未 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
17 |  | 埇桥区 | 西苑新村 | 浍水路与宿蒙路交叉口西北角 |  | 2018-12-01 | 未 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
18 |  | 埇桥区 | 十二小浍水路校区 | 浍水西路 |  | 2018-06-01 | 未 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
19 |  | 埇桥区 | 吾悦广场 | 人民路与汴河路交叉口西北角 |  | 2018-07-01 | 未 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
20 |  | 埇桥区 | 广源缤纷城 | 银河一路与西昌路交叉口西南角 |  | 2016-01-01 | 未 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
21 |  | 埇桥区 | 环城河黑臭水体 | 环城河西段 |  | 2017-09-01 | 未 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
22 |  | 埇桥区 | 三八沟改造 | 薛园北头 |  | 2019-01-01 | 未 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
23 |  | 埇桥区 | 大泽路精品街巷改造提升 | 大泽路 | 0.76 | 2018.11 | 2019.6 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
24 |  | 埇桥区 | 顺河东路精品街巷改造提升 | 顺河东路 | 0.64 | 2018.12 | 2019.6 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
25 |  | 埇桥区 | 师专南路精品街巷改造提升 | 师专南路 | 0.85 | 2018.11 | 2019.6 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
26 |  | 埇桥区 | 东关大街精品街巷改造提升 | 东关大街 | 1.3 | 2018.11 | 2019.6 | 1、3 | 2 | 7 | 1 | 2019年2月完成
27 |  | 灵璧县 | 日月星城湖郡二期 | 虞姬大道 东侧 | 1.8 | 2016.11 | 2019.5 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
28 |  | 灵璧县 | 翰林院二期 | 虞姬大道东侧 | 2.7 | 2018.09 | 2019.06 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
29 |  | 灵璧县 | 碧桂园一期二标 | 奇石大道西段北侧 | 8 | 2018.05 | 2020.04 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
30 |  | 灵璧县 | 汴水人家一期 | 向阳乡大西村 | 4.8 | 2017.12 | 2019.05 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
31 |  | 灵璧县 | 滨河大厦 | 奇石大道 西段路南 | 2.6 | 2018.06 | 2019.05 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
32 |  | 灵璧县 | 凯旋门二期 | 迎宾大道西侧 | 1.7 | 2017.1 | 2019.05 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
33 |  | 灵璧县 | 汴河苑 | 汴河路南侧环保局东侧 | 5.8 | 2018.12 | 2019.11 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
34 |  | 灵璧县 | 碧桂园一期一标 | 奇石大道西段北侧 | 15.8 | 2018.03 | 2019.03 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
35 |  | 灵璧县 | 龙山财富广场 | 龙山广场 | 3.4 | 2018.11 | 2019.12 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
36 |  | 灵璧县 | 尚东国际 安置房二期 | 钟灵大道 南侧 | 6.8 | 2017.05 | 2019.08 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
37 |  | 灵璧县 | 温州商城 | 磬山路东建设局对面 | 1.6 | 2017.08 | 2019.06 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
38 |  | 灵璧县 | 康乐家园 二期 | 建设北路 北段西侧 | 2.6 | 2017.11 | 2019.06 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
39 |  | 灵璧县 | K23中安 城市综合体 | 花园街南侧 | 3 | 2018.04 | 2019.1 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
40 |  | 灵璧县 | 龙腾中央 花园 | 老县委 | 4 | 2017.04 | 2019.12 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
41 |  | 灵璧县 | 龙山云居 | 紫金城北侧 | 12 | 2018.06 | 2019.1 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
42 |  | 灵璧县 | 金色名郡 安置房 | 建设北路北段东侧 | 9.6 | 2018.04 | 2020.03 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
43 |  | 灵璧县 | 钟灵毓秀 | 钟灵大道西段路南 | 6 | 2018.04 | 2020.03 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
44 |  | 灵璧县 | 灵璧中学 | 康乐家园西侧 | 7 | 2018.11 | 2019.12 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
45 |  | 灵璧县 | 华丽佳里 | 汉源酒店东侧 | 3.9 | 2018.11 | 2019.06 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
46 |  | 灵璧县 | 县医院 附属工程 | 虞姬大道于钟灵大道交叉口 | 1 | 2018.12 | 2019.05 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
47 |  | 灵璧县 | 丽景花园 | 虞姬大道西侧 | 8 | 2018.12 | 2020.12 | 1、2、3、4 | 4 | 7 | 1 | 2019年2月完成
48 |  | 泗县 | 虹运家园 | 汴河路东段路北 | 31.05 | 2018.5 | 2020.3 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
49 |  | 泗县 | 金地家园二期 | 汴河路东段新公安局对面 | 12.38 | 2013.11 | 2015.5 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
50 |  | 泗县 | 中鑫雅院一期（1#-8#楼） | 丹凤路与古汴河交叉口 | 1.61 | 2017.11 | 2018.8 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
51 |  | 泗县 | 泗县古汴弯安置小区 | 安徽省宿州市泗县泗县农贸成北303省道旁 | 11.84 | 2017.9 | 2019.3 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
52 |  | 泗县 | 桃园路小学 | 桃园路东段路北 | 1.6 | 2018.4 | 2018.11 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
53 |  | 泗县 | 泗州名城观景苑 | 泗县清水湾公园对面 | 13.68 | 2016.8 | 2018.5 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
54 |  | 泗县 | 泗县学仕公馆 | 泗县二环南路与泗州大道 交叉口处 | 4.4 | 2017.9 | 2017.8 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
55 |  | 泗县 | 泗县桂花苑小区 | 泗县汴河路与虹乡路交叉口 | 16.9 | 2016.8 | 2019.8 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
56 |  | 泗县 | 泗县康庄家园安置房 | 汴河路与东三环交叉口 | 52 | 2017.6 | 2018.11 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
57 |  | 泗县 | 南柳花园东区安置房 | 泗县南二环 | 12.3 | 2016.5 | 2017.6 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
58 |  | 泗县 | 荣辉名门府邸 | 丹凤路与北二环交叉口 | 8 | 2017.11 | 2019.1 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
59 |  | 泗县 | 泗县第三中学新建教学楼 、艺术楼及附属工程项目 | 花园路与泗州大道交叉口路东 | 4.35 | 2017.5 | 2018.3 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
60 |  | 泗县 | 和顺紫悦府 | 朝阳路与赤山路之间 | 19.3 | 2018.1 | 2020.1 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
61 |  | 泗县 | 泗县国际汽车城 | 滨河大道南、泗州大道东 | 2.05 | 2018.11 | 2019.7 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
62 |  | 泗县 | 百合花园 | 安徽省宿州市泗县南二环路与国防路交叉口 | 11 | 2017.6 | 2018.12 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
63 |  | 泗县 | 古汴湾二期 | 北临303省道，西临民富路 | 5.86 | 2017.12 | 2019.4 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
64 |  | 泗县 | 泗州名城观湖苑 | 泗城镇朱桥社区 | 10.8 | 2018.3 | 2020.3 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
65 |  | 泗县 | 御景城 | 丹凤路与北二环交叉口 | 1.678 | 2018.4 | 2020.4 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
66 |  | 泗县 | 泗县第二人民医院新建病房楼 | 老五中院内 | 1.1 | 2018.5 | 2018.12 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
67 |  | 泗县 | 泗县祥瑞公寓 | 泗州大道与中城街交叉口 | 1.5 | 2018.6 | 2019.12 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
68 |  | 泗县 | 虹都府文博苑 | 虹乡路与北二环交叉口 | 0.09 | 2018.6 | 2018.12 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
69 |  | 泗县 | 星河湾 | 北二环与泗州大道交叉口 | 16.2 | 2018.5 | 2019.7 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
70 |  | 泗县 | 博爱心脑血管医院 | 泗县104国道东侧，彩虹大道南侧 | 5.4 | 2018.5 | 2019.12 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
71 |  | 泗县 | 泗县漕运人家 | 雪枫小学东门对面路东 | 17 | 2018.7 | 2020.3 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
72 |  | 泗县 | 雪枫家园 | 雪枫小学西侧 | 46 | 2018.8 | 2020.4 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
73 |  | 泗县 | 泗县城市之光二期EPC项目 | 泗县三中东 | 17 | 2018.1 | 2020.4 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
74 |  | 泗县 | 石梁景苑 | 花园路西段石梁河边 | 21 | 2018.5 | 2019.11 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
75 |  | 泗县 | 泗涂产业园二期 | 赤山路与南柳路交叉口 | 20 | 2018.4 | 2019.9 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
76 |  | 泗县 | 永济花园 | 供电公司西侧 | 11 | 2018.6 | 2020.1 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
77 |  | 泗县 | 泗县碧桂园项目 | 雪枫小学北门对面 | 5.8 |  |  | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
78 |  | 泗县 | 泗县中心公园 | 泗县人民医院东侧路东 | 17.9 |  |  | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
79 |  | 萧县 | 萧县盛达新城住宅小区 | 萧县龙城镇世纪大道北侧，虎山路东侧 | 3 | 2017.9 | 2019.1 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
80 |  | 萧县 | 安粮中央花园 | 顺河路行政大道交叉口 | 2.528 | 2018.3 | 2019.11 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
81 |  | 萧县 | 莱茵美镇 | 龙城镇公园北路东侧 | 1.9 | 2018.6 | 2019.1 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
82 |  | 萧县 | 黄淮棚改北区 | 中山路西侧淮海路南侧 | 2.2 | 2018.4 | 2020.4 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
83 |  | 萧县 | 黄淮棚改南区 | 中山路西侧淮海路南侧 | 4.1 | 2018.4 | 2020.4 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
84 |  | 萧县 | 新实验小学 | 新区萧龙路西 | 2.8 | 2018.9 | 2020.9 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
85 |  | 萧县 | 丹桂园 | 新区黄安路南 | 10.34 | 2018.9 | 2020.12 | 1、2、3、4、5、6 | 6 | 7 | 1 | 2019年2月完成
86 |  | 宿马园区 | 农贸大市场二期 | 马鞍山大道与闵子路交叉口 | 2 | 2018.07 | 2019.04 | 2、4、7 | 3 | 2、7 | 2 | 2019年2月完成

## 15.大气污染防治项目1-5月份完成汇总表（餐饮业油烟治理）
宿州市大气污染防治项目（餐饮业油烟治理）清单表（截至2019年8月31日进度）
（2019年度）
序号 | GPS | 县（区） | 整治企业名称 | 地址 | 经营面积（m2) | 完成油烟净化装置安装（套） | 完成情况备注（填写内容：完成及完成时间或未完成）